## Gut
Motivation und Widmung
Viele Fehler gefunden
Überstunden während Test
Urlaub verschieben…
Personal organizieren
Mit Problemen, Engpässen reagieren
gute Unterstützungen
Entwickler sind sehr aktiv für Fehler eintragen
Produkt Qualität ist die gemeinsame Verantwortung für alle Projektmitglieder

## Problem
Testautomatisierung läuft nicht gut
Die Testautomatisierung für alle Funktionen wurde nicht komplett an Prolink angepasst
Prolink ist ganz neue und groß
Aufwände
Zeit und Ressource waren nicht genug
Mangel an Geräte
2 Generator für den manuellen Test und die Automatisierung
Kein eignenes Prolink für Automatisierung
VMs ist nicht genug
Geräte sind defekt oder häufig außer Betrieb
Der Testlauf ist nicht zuverlässig
Generator Problem, Absturz, Toolbox und so weiter
Fließband
Anpassung an Prolink ist nicht fertig
Darüber wurde nicht informiert
Aufwändig
Der Test muss besonders angepasst, da keinen Analogskanal es gibt
Der Test wird per Excel konfiguriert, muss einzeln angepasst werden
Testumgebung für Fließband ist nicht vorhanden
2 extra Tage für Fließband während Systemtest
Chanel Monitoring wurde vor dem Systemtest nicht angepasst
Keine manuelle Testliste für Chanel Monitoring, nur in Robottest
Es wird nicht bekannt
Keine komplette Liste Funktionen des Prolinks
Es gibt keine genauen Kenntnisse, welche Testfälle in Robot automatisiert wurden, was genau nicht in manuellen Testliste sind, und automatisiert werden müssen
Ein Tag während Systemtestes wurde für die Anpassung für den Test Chanel Monitoring verbracht
Manueller Test
Testfälle schlagen seit langer her wegen des bekannten und nicht gefixten Fehlers fehl,
Testdaten sind uralt, fehlen
Sollverhalten sind zu allgemein, z.B. korrekt angezeigt
Keine Testfälle für neue Anforderungen (SmartUtility)
Die Dateien Testliste in OneDrive von Prolink kann nicht paralell bearbeitet werden

## Systemtest Lesson Learned
Vor dem Systemtest
Testumfang
| Fokus von dem Test |  | OK
| Welche Funktionen werden getestet |  | OK
| Mit wie viele VMs |  | N/A
| Performancetest |  | N/A
Testfälle vorbereiten
| Testfälle in Testliste auswählen zum manuelles Testen |  | OK
| Testliste überarbeiten |  | OK
| Neue Testfälle für neue Anforderungen erstellen |  | OK
sollte ein Build vorhanden sein, starte Automatisierung |  |  | Neu
Automatisierung von der neuen Feature muss zuerst geprüft werden, wenn sie essenziell und wichtig sind |  |  | Neu
Während des Systemtests
Automatisierung
| Welche Testfälle automatisiert werden |  | OK
Geräte
| Welche Geräte werden benötigt |  | OK
|  | Wie viele VMs? | N/A
| Welche Geräte und wie viele für Testautomatisierung |  | OK
| Extra Geräte sind zum Backup nötig |  | OK
Ressource
| Wie viele Arbeitskräfte sind benötigt |  | OK
Fehlerfindung optimieren |  |  | In Zusammenhang mit Ölstatus
Kundensicht
Reale Usecase
Implementierungssicht
Testdaten ist wichtig
z.B Datenstruktur ändern
Testautomatisierung ist mit einfachen Testdaten
Manuelle Test ist mit reale, praktische oder komplizierte Testdaten
Ein Tester soll eine beliebige Funktion testen können |  |  | OK
Flexibel
Sicherheit. Der Systemtest kann besser laufen auch wenn die Tester nicht komplett auf der Arbeit sind.
Automatisierung
Robottest und Fließband test weiter an Prolink anpassen
Hardwareumgebung für Testautomatisierung bauen
Eine Liste der Testfälle, die automatisiert werden

## Automatisierung Lessons Learned
Welche Testfälle werden für Prolink automatisiert?
Anpassung/Pflegen der Robottest
Liste Testfälle, welche automatisiert werden müssen
Die Liste priorisieren
Jenkinjobs
|  | Feste Jenkin Jobs für bestimmten Testsuites | OK
| Testlauf planen |  | OK
Geräte
|  | Fest Geräte für nur Testautomatisierung | OK
| Testwand |  | OK
Welche Testfälle wurden für Smartcheck automatisiert?
| Eine Liste der Testfälle in Robot und Fließband erstellen |  | OK