## Gut
Motivation und Widmung
Viele Fehler gefunden
Überstunden während Test
Urlaub verschieben…
Personal organizieren
Mit Problemen, Engpässen reagieren
gute Unterstützungen
Entwickler sind sehr aktiv für Fehler eintragen
Produkt Qualität ist die gemeinsame Verantwortung für alle Projektmitglieder

## Problem
Testautomatisierung läuft nicht gut
Die Testautomatisierung für alle Funktionen wurde nicht komplett an Prolink angepasst
Prolink ist ganz neue und groß
Aufwände
Zeit und Ressource waren nicht genug
Mangel an Geräte
2 Generator für den manuellen Test und die Automatisierung
Kein eignenes Prolink für Automatisierung
Anzahl VMs (Vibration Modul) ist nicht genug
Geräte sind defekt oder häufig außer Betrieb
Der Testlauf ist nicht zuverlässig
Generator Problem, Absturz, Toolbox und so weiter
Fließband
Anpassung an Prolink ist nicht fertig
Darüber wurde nicht informiert
Aufwändig
Der Test muss besonders angepasst, da keinen Analogskanal es gibt
Der Test wird per Excel konfiguriert, muss einzeln angepasst werden
Testumgebung für Fließband ist nicht vorhanden
2 extra Tage für Fließband während Systemtest
PXI System nicht für Tester verfügbar
Chanel Monitoring wurde vor dem Systemtest nicht angepasst
Keine manuelle Testliste für Chanel Monitoring, nur in Robottest
Es wird nicht bekannt
Keine komplette Liste Funktionen des Prolinks
Es gibt keine genauen Kenntnisse, welche Testfälle in Robot automatisiert wurden, was genau nicht in manuellen Testliste sind, und automatisiert werden müssen
Ein Tag während Systemtestes wurde für die Anpassung für den Test Chanel Monitoring verbracht
Keine TA für SMU/VWR vorhanden
Keine TA für Handbuchscreenshots
Manueller Test
Testfälle schlagen jahrelang wegen des bekannten und nicht gefixten Fehlers fehl,
Testdaten sind uralt
Testdaten fehlen
Sollverhalten sind zu allgemein, z.B. etwas wird "korrekt" angezeigt
Keine Testfälle für neue Anforderungen (SmartUtility)
Die Dateien Testliste in OneDrive von Prolink kann nicht paralell bearbeitet werden
Fehler verwalten ist nicht gut
Fehler tretten auf verschiedenen Versionen auf. Fix ist für eine Version. Verifizierung, und Fehler schließen ist verwirrend
Konzept Minimaltest (Was steckt dahinter? Umfang?)
Hotfix: Automatisierung in Bezug auf Minimaltest
Testliste SMU/VWR Format
Beschaffung HW
Versionsstand Hardware fürs Testing (Testen mit "alten" Modulen)
Testen mit unterschiedlichen Versionsständen während der Systemtestphase
Zusammenstellung von Suiten (Subsets von Tests) innerhalb der Testlisten schwer möglich
Versionierung über Spalten wurde nicht eingehalten (Probleme beim parallelen Bearbeiten der Testliste)
Redundante Testfälle in Testlisten (ProLink/SmartCheck)
Versionverwaltung in Testliste während eines Tests
Allgemein | Umfang des ProLink Releases zu umfangreich (auch im Bereich Dokumentation)
Informationsweitergabe (Hol-/Bring Schuld) nicht flüssig genug
Testmatrix ist nicht selbsterklärend ggf. unvollständig; benötigt Anpassung
Releasecheckliste
Performancetests fehlen

## Systemtest Lesson Learned
Performance test
mit PM/Entwicklern zusammen erstellen (Szenarien/Inhalte/Grenzen definieren, Wann durchzuführen?)
Am 06.10 wird ein Meeting veranstalten
Testfälle
Testliste ProLink/SmartCheck überarbeiten (Testdaten/Sollverhalten)
während des Testlaufs: Anpassungen vornehmen (Umfangsabhängig, sonst in Spalte "Meta" notieren was angepasst werden muss)
Testliste SMU/VWR überarbeiten --> FPT
Neue Anforderungen (relevant für Testfälle) müssen zeitnah kommuniziert werden
Als Standardfrage in Meetings (Daily/Status/...) mitnehemen
Neue Testfälle für neue Anforderungen erstellen
Mit ewig fehlgeschlagten Testfällen umgehen
Die Testfällen markieren und sammeln
mit Ansprechpartener ewig fehlgeschlagten Testfällen besprechen
Entscheidung zum Vorgehen aus Testingsicht noch offen (Testfall löschen? Testfall wiederholen und neuen Fehler einstellen?)
Fehler in Testliste übernehmen
ggf. neuen Testfall erstellen
Testfall verlinken
Priority und Severity berücksichtigen
Minimaltest
Minimaltest Inhalt neu besprechen mit Entwicklung und PM
Minimaltest (der nicht für PTS) wird Testautomatisierung von Fließband und Measurement Jobs beinhalten
Minimaltest für Maintenance System wird definiert
Fehlerfindung optimieren
Exploratives Test vor dem Systemtest
Kundensicht
Reale Usecase
Implementierungssicht
Testdaten ist wichtig
z.B Datenstruktur ändern
Testautomatisierung ist mit einfachen Testdaten
Manuelle Test ist mit reale, praktische oder komplizierte Testdaten
Ein Tester soll eine beliebige Funktion testen können, oder jede Funktion kann von mindesten 2 Testern getestet werden
Flexibel
Sicherheit. Der Systemtest kann besser laufen auch wenn die Tester nicht komplett auf der Arbeit sind.